## 甘特圖
Work | 開始日期 | 天數 | 結束日期 | 完成百分比
1. Systme planning | 2020-03-10 | 32 | 2020-04-10 | 100%
1.1 Define problem | 2020-03-10 | 20 | 2020-03-29 | 100%
1.1.1 Write problem description | 2020-03-12 | 7 | 2020-03-18 | 100%
1.1.2 Identify system capilibities | 2020-03-19 | 6 | 2020-03-24 | 100%
1.1.3 Develop context diagram | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-25 | 100%
1.2 Produce the project schedule | 2020-03-25 | 5 | 2020-03-29 | 100%
1.3 Confirm project feasibility | 2020-03-29 | 2 | 2020-03-30 | 100%
1.4 Staff the project | 2020-04-01 | 4 | 2020-04-04 | 100%
1.5 Launch project | 2020-04-05 | 6 | 2020-04-10 | 100%
2. App System Analysis | 2020-04-16 | 5 | 2020-04-20 | 100%
3. Browser System Analysis | 2020-04-02 | 20 | 2020-04-21 | 100%
4. App System Design | 2020-04-03 | 20 | 2020-04-22 | 100%
5. Browser System Design | 2020-04-20 | 40 | 2020-05-29 | 100%
6. App Software Requriement Specifications (SRS) | 2020-05-26 | 5 | 2020-05-30 | 100%
7. Browser software Requiremtn Specifications (SRS) | 2020-06-03 | 5 | 2020-06-07 | 100%
8. App team interface | 2020-06-03 | 10 | 2020-06-12 | 100%
9. Browser team interface | 2020-06-04 | 10 | 2020-06-13 | 100%
10. Interface design (Login/cover page/Separator page design) | 2020-06-13 | 29 | 2020-07-11 | 100%
11. App Learning Reflection | 2020-06-22 | 7 | 2020-06-28 | 100%
12. Browser Learning Reflection | 2020-06-22 | 7 | 2020-06-28 | 100%
13. Software Configuration Management Guideline | 2020-06-28 | 10 | 2020-07-07 | 100%
14. Software Quality Management Guideline | 2020-07-07 | 7 | 2020-07-13 | 100%
15. Software Project Managemtn Guideline | 2020-07-13 | 7 | 2020-07-19 | 100%
16. Documentation Combination | 2020-07-19 | 7 | 2020-07-25 | 100%
17. Final Checking | 2020-07-25 | 2 | 2020-07-26 | 100%
18. Email To Professor | 2020-07-26 | 2 | 2020-07-27 | 100%
19. Print out Document | 2020-07-27 | 5 | 2020-07-31 | 100%
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[天數]-1